ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

муниципального образования

Славянский район

от ___________ № __________

«Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования

Славянский район

от 29 декабря 2014 г.  № 3492

(в редакции постановления

администрации муниципального

образования Славянский район

от ___________ № __________)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

муниципального образования Славянский район

«Развитие сельского хозяйства»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

муниципального образования Славянский  район

«Развитие сельского хозяйства»

| Координатор муниципальной программы | Управление сельского хозяйства администрации муниципального образования Славянский район |
| --- | --- |
| Координаторы подпрограмм | Управление сельского хозяйства администрации муниципального образования Славянский район |
| Участники муниципальной программы | Управление сельского хозяйства администрации муниципального образования Славянский район, Муниципальное бюджетное учреждение «Сельскохозяйственный информационно-консультационный центр» (далее – МБУ «СИКЦ») |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе муниципального образования Славянский район», подпрограмма «Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия в Славянском районе», подпрограмма «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в Славянском районе». |
| Ведомственные целевые программы | Не предусмотрены |
| Цели муниципальной программы | - развитие приоритетных отраслей сельского хозяйства и получение высоких показателей производства сельскохозяйственных организаций района, расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, - поддержание и дальнейшее развитие сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования, - стабилизация эпизоотической ситуации, обеспечение ветеринарно-санитарного благополучия на территории муниципального образования Славянский район в части защиты населения от болезней, общих для человека и животных. |
| Задачи муниципальной программы | - создание условий для развития малого предпринимательства в агропромышленном комплексе, - улучшение материального положения жителей сельской местности, а так же повышения занятости и жизненного уровня сельского населения. - предупреждение возникновения и распространения заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных животных и птиц, - выполнение противоэпизоотических мероприятий, направленных на регулирование численности безнадзорных животных, - стимулирование увеличения производства основных видов сельскохозяйственной продукции, в том числе увеличение зерновых - колосовых культур, повышение заинтересованности сельхозтоваропроизводителей в достижении высоких показателей. |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | - объем производства основных видов сельскохозяйственной продукции (в процентном соотношении к предыдущему году) в малых формах хозяйствования, - количество личных подсобных хозяйств (далее – ЛПХ) и крестьянских фермерских хозяйств (далее – КФХ) на территории района, - обустройство места уничтожения биологических отходов в специальной печи (крематоре) на территории муниципального образования Славянский район, - численность отловленных животных без владельцев, - численность содержавшихся животных без владельцев, - урожайность зерновых культур. |
| Приоритетные проекты и (или) программы | не предусмотрено |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Этапы не предусмотрены, срок реализации программы – 2015 - 2024 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы, в том числе на финансовое обеспечение приоритетных проектов и (или) программ | общий объем финансирования муниципальной программы составляет 264590,20 тыс. руб., в том числе из них по годам: 2015 год – 14269,20 тыс. руб.; 2016 год – 37149,00 тыс. руб.; 2017 год – 19687,80 тыс. руб.; 2018 год – 28985,80 тыс. руб.; 2019 год – 28553,80 тыс. руб.; 2020 год – 28588,40 тыс. руб.; 2021 год – 27436,20 тыс. руб.; 2022 год – 26640,00 тыс. руб.; 2023 год - 26640,00 тыс. руб.; 2024 год - 26640,00 тыс. руб.; за счет средств федерального бюджета 2040,20 тыс. руб., из них по годам: 2015 год – 1957,60 тыс. руб.; 2016 год – 82,60 тыс. руб.; 2017 год – 0,00 тыс. руб.; 2018 год – 0,00 тыс. руб.; 2019 год – 0,00 тыс. руб.; 2020 год – 0,00 тыс. руб.; 2021 год – 0,00 тыс. руб.; 2022 год – 0,00 тыс. руб.; 2023 год – 0,00 тыс. руб.; 2024 год – 0,00 тыс. руб.; за счет краевого бюджета 247609,00 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 9617,90 тыс. руб.; 2016 год – 34520,20 тыс. руб.; 2017 год – 17150,70 тыс. руб.; 2018 год – 26391,40 тыс. руб.; 2019 год – 26088,90 тыс. руб.; 2020 год – 27281,60 тыс. руб.; 2021 год – 26640,00 тыс. руб.; 2022 год – 26640,00 тыс. руб.; 2023 год – 26640,00 тыс. руб.; 2024 год – 26640,00 тыс. руб.; за счет районного бюджета 14941,00 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 2693,70 тыс. руб.; 2016 год – 2546,20 тыс. руб.; 2017 год – 2537,10 тыс. руб.; 2018 год – 2594,40 тыс. руб.; 2019 год – 2464,90 тыс. руб.; 2020 год – 1306,80 тыс. руб.; 2021 год – 797,90 тыс. руб.; 2022 год – 0,00 тыс. руб.; 2023 год - 0,00 тыс. руб.; 2024 год – 0,00 тыс. руб. |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | заместитель главы муниципального образования Славянский район, начальник управления сельского хозяйства |

- Характеристика текущего состояния и основные проблемы

в сфере сельского хозяйства

Агропромышленный комплекс Славянского района в существенной мере определяет экономику, занятость населения и уровень его благосостояния. В сельскохозяйственной отрасли района трудится около 35 % всех занятых в районе. Производством сельскохозяйственной продукции в районе занято 29 предприятий разной формы собственности и 112 крестьянских (фермерских) хозяйств. Сельскохозяйственный комплекс района специализируется на производстве зерновых, подсолнечника, сои, кормовых культур, плодов и овощей, имея при этом и отрасль животноводства. Сельхозпроизводителями района производится мясо крупного рогатого скота, птицы, молоко, рыба. Производимая сельскохозяйственная продукция является сырьевой базой для пищевой перерабатывающей промышленности района и края.

Предприятия агропромышленного комплекса в производственной деятельности используют сельхозугодия 119  тыс. га, из них пашни 109 тыс. га, 98-100 тыс. га из которых используются под посев сельскохозяйственных культур и до 10 тыс. га под агромелиоративное поле. Площадь пашни орошаемых земель 74,6 тыс. га, из них рисовая оросительная система занимает 74,6 тыс. га, в связи с чем Славянский район является основным производителем риса в Краснодарском крае.

Потенциальным ростом объёмов валового производства, в первую очередь, зерна - является расширение посевных площадей до 79,0 тыс. га по основным культурам и увеличение среднерайонной урожайности до уровня передовых хозяйств района 61- 62 ц/га. В 2015 году урожайность озимой пшеницы в целом по району составила 55,0 ц/га, в 2016 году – 53,5 ц/га, в 2017 году – 57,3 ц/га, в 2018 году – 54,1 ц/га, в 2019 году – 55,4 ц/га, в 2020 году – 54,4 ц/га. Валовой сбор зерновых культур составил в 2015 году – 105,8 тысяч тонн, в 2016 году – 117,7 тысяч тонн, в 2017 году – 122,6 тысяч тонн, в 2018 году – 122,6 тысяч тонн, в 2019 году – 163,3 тысяч тонн, в 2020 году – 170,9 тысяч тонн. Производство риса в районе имеет непостоянную динамику в силу разных причин. Так, в 2015 году получено 364,8 тысяч тонн (максимально засеянные площади), в 2016 году урожай составил 297,2 тысячи тонн (снижение по причине заболевания риса перекуляриозом), в 2017 году – 277,6 тысяч тонн (уменьшение посевных площадей в целях приведения севооборотов к более сбалансированному составу), в 2018 году – 300,3 тысячи тонн, в 2019 году – 338,9 тысяч тонн, в 2020 году – 342,8 тысяч тонн.

С  июля 2018 года вступил в силу Закон Краснодарского края от 19 июля 2018 года № 3839 – КЗ, регулирующий оптимизацию севооборота в части максимального размещения посевов риса по текущим предшественникам. Это связано с тем, что в 2015-2017 годах резко обострилась проблема засорения посевов риса просовидными сорняками и сорно-полевыми формами риса, которые значительно снижают продуктивность посевов. При строгом соблюдении нормы закона ожидается повысить плодородие почв и повышение урожайности сельскохозяйственных культур.

Одной из главных задач в развитии сельскохозяйственного производства является интенсификация отрасли животноводства, дающей основные продукты питания. Прирост производства животноводческой продукции намечается осуществить за счет небольшого увеличения поголовья основных видов сельскохозяйственных животных и птицы и устойчивого  повышения продуктивности.

Значительное внимание по-прежнему уделяется развитию малых форм хозяйствования на селе, что позволяет увеличить объемы сельскохозяйственного производства, повысить уровень жизни населения.

В связи этим возникла необходимость в обеспечении организационных и финансовых мер для поддержания и дальнейшего развития сельско-хозяйственной деятельности малых форм хозяйствования.

На территории района производством растениеводческой и животноводческой продукции занимаются более 24 тысяч личных подсобных хозяйств. В личных подсобных хозяйствах граждан на конец 2020 года имелось поголовье  крупного рогатого скота – 2881 голова, в том числе коров – 1829 гол., овец и коз – 2724 гол., птицы – 193,5 тысячи голов.

Малыми формами хозяйствования (ЛПХ и КФХ) произведено мяса в 2015 году - 3,72 тысячи тонн, в 2016 год у- 4,6 тысяч тонн, в 2017 году – 4,38 тысяч тонн, в 2018 – 4,46 тысяч тонн, в 2019 году – 4,56 тысяч тонн, в 2020 году – 5,39 тысяч тонн. Молока в данной категории хозяйств получено в 2015 году – 12,02 тысячи тонн, в 2016 году – 13,07 тысяч тонн, в 2017 году – 18,29 тысяч тонн, в 2018 – 17,83, в 2019 году – 17,79 тысяч тонн, в 2020 году – 17,03 тысячи тонн. Картофеля произведено в 2015 году – 16,1 тысячи тонн, в 2016 году – 16,46 тысяч тонн, в 2017 году – 16,5 тысяч тонн, в 2018 году – 16,9 тысяч тонн, столько же в 2019 году, в 2020 – 17,2 тысячи тонн. Получен урожай овощей в малых формах хозяйствования в 2015 году – 31,0 тысяча тонн, в 2016 году – 19,7 тысяч тонн, в 2017 году – 20,2 тысячи тонн, в 2018 году – 20,23 тысячи тонн, в 2019 году – 20,88 тысяч тонн, в 2020 году – 21,57 тысяч тонн. Построено теплиц в КФХ и в хозяйствах населения в 2015 году 45,5 тысяч квадратных метров, в 2016 году – 23,3 тысяч квадратных метров, в 2017 году – 15,0 тысяч квадратных метров, в 2018 году – 54,8 тысяч квадратных метров, в 2019 году – 283,5 тысяч кв. метров, в 2020 году – 195,2 тысяч кв. метров.

Учитывая вышеуказанные показатели, можно сделать вывод в целом о положительной динамике в производстве основных видов сельскохозяйственной продукции в малых формах хозяйствования Славянского района на протяжении действия программы. Важную роль в стимулировании производства являются меры государственной поддержки КФХ и ЛПХ, осуществляемые путем субсидирования за счет средств краевого бюджета. За период 2015-2020 годов на эти цели направлено 135888,8 тысяч рублей.

Нормальное развитие отрасли животноводства невозможно без стабилизации эпизоотического благополучия территории района.

Для предупреждения возникновения и распространения заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных животных и птиц, необходимо было  завершить обустройство места уничтожения биологических отходов в ст. Петровская муниципального образования Славянский район, что в 2019 году и было сделано за счет дополнительно выделенных на эти цели денежных  средств из бюджета муниципального образования.

На территории муниципального образования Славянский район численность безнадзорных животных увеличивается с каждым годом. Зачастую домашние собаки и кошки вывозятся хозяевами за пределы города и оставляются там бесхозными, но спустя промежуток времени животные все равно возвращаются в черту города. Решением этой проблемы должны заниматься специализированные организации, которым поручен отлов и контроль численности бродячих и безнадзорных животных - главных распространителей заболевания бешенством. Бешенство – это острая инфекционная болезнь животных и людей вызываемая вирусом и представляющая смертельную опасность. Для предотвращения заболеваний бешенством диких, бродячих и животных без владельцев, необходимо производить их отлов, вакцинацию и стерилизацию  при соблюдении заключения муниципального контракта на оказание услуг по отлову и содержанию безнадзорных животных с юридическим лицом, имеющим лицензию на осуществление таких услуг, либо с привлечением третьих лиц с соблюдением всех требований законодательства.

Без значительной государственной поддержки в решении вышеуказанных задач в современных условиях муниципальное образование Славянский район не в состоянии эффективно участвовать в социальных реформах и удовлетворении основных жизненных потребностей проживающего на территории Славянского района населения.

В агропромышленном комплексе, как в одной из основных отраслей экономики для Славянского района, существует необходимость усиления мотивации труда и мобилизации работников агропромышленного комплекса на достижение высоких результатов в производстве сельскохозяйственной продукции, повышения производительности труда, ведения рентабельного производства,  широкого использования современных технологий в аграрном бизнесе, а также на обеспечение своевременного и качественного проведения полевых работ. Проведение соревнований среди хозяйствующих субъектов и поощрение победителей за высокие результаты труда способствуют усилению мотивации труда и повышению престижа сельскохозяйственных профессий.

Целесообразность и преимущество использования программно-целевого метода обусловлены необходимостью достижения наиболее оптимальных качественных и количественных результатов в ходе реализации муниципальной программы. Лишь использование системного и комплексного подхода позволит обеспечить достижение наибольшего эффекта в создании условия для развития сельскохозяйственного производства и расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Славянском районе.

- Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации

муниципальной программы

В соответствии с приоритетами государственной политики, в рамках полномочий органов местного самоуправления, определены цели и задачи программы.

Цели муниципальной программы:

- развитие приоритетных отраслей сельского хозяйства и получение высоких показателей производства сельскохозяйственных организаций района, расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

- поддержание и дальнейшее развитие сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования;

- стабилизация эпизоотической ситуации, обеспечение ветеринарно-санитарного благополучия на территории муниципального образования Славянский район в части защиты населения от болезней, общих для человека и животных.

Для достижения поставленных целей в рамках муниципальной программы будут решаться следующие задачи:

- создание условий для развития малого предпринимательства в агропромышленном комплексе;

- улучшение материального положения жителей сельской местности, а так же повышения занятости и жизненного уровня сельского населения;

- предупреждение возникновения и распространения заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных животных и птиц;

- выполнение противоэпизоотических мероприятий, направленных на регулирование численности безнадзорных животных

- стимулирование увеличения производства основных видов сельскохозяйственной продукции, в том числе увеличение зерновых - колосовых культур, повышение заинтересованности сельхозтоваропроизводителей в достижении высоких показателей.

Для подтверждения достижения целей и задач муниципальной программы разработаны соответствующие целевые индикаторы. Они предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации муниципальной программы.

В качестве целевых показателей (индикаторов) программы определены:

- объем производства основных видов сельскохозяйственной продукции (в процентном соотношении к предыдущему году) в малых формах хозяйствования;

- количество личных подсобных хозяйств (далее – ЛПХ) и крестьянских фермерских хозяйств (далее – КФХ) на территории района;

- обустройство места уничтожения биологических отходов в специальной печи (крематоре) на территории муниципального образования Славянский район;

- численность отловленных животных без владельцев;

- численность содержавшихся животных без владельцев;

- урожайность зерновых культур.

Сведения о целевых показателях и их значениях по годам реализации муниципальной программы представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Срок реализации муниципальной программы: 2015 - 2024 годы.

Этапы реализации муниципальной программы не выделяются.

- Перечень и краткое описание подпрограмм и основных

мероприятий муниципальной программы

В рамках муниципальной программы предусмотрены три подпрограммы:

1. Подпрограмма № 1«Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе муниципального образования Славянский район» включает мероприятия, направленные на поддержание и дальнейшее развитие сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования.

2. Подпрограмма № 2 «Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия в Славянском районе» включает мероприятия, направленные на стабилизацию эпизоотической ситуации и ветеринарно-санитарного состояния на территории муниципального образования Славянский район.

3. Подпрограмма № 3 «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в Славянском районе» включает мероприятия, направленные на стимулирование увеличения производства основных видов сельскохозяйственной продукции, в том числе увеличение зерновых - колосовых культур, повышение заинтересованности сельхозтоваропроизводителей в достижении высоких показателей.

Сведения об основных мероприятиях муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства» с объемами финансирования и разбивкой по годам представлены в приложении № 2 к муниципальной программе.

4. Обоснование ресурсного обеспечения

муниципальной программы

Финансирование мероприятий муниципальной программы планируется осуществлять за счет средств районного бюджета в размере 14941,00 (четырнадцать миллионов девятьсот сорок одна тысяча) рублей.

Предоставление субсидий в размере 9 617 900 (девять миллионов шестьсот семнадцать тысяч девятьсот) рублей из краевого бюджета и 1 957 600 (один миллион девятьсот пятьдесят семь тысяч шестьсот) рублей из федерального бюджета осуществлялось в 2015 году в рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края № 1204 от 14 октября 2013 года.

Привлечение средств в размере 237 986,00 (двести тридцать семь миллионов  девятьсот восемьдесят шесть тысяч) рублей  из  краевого  бюджета и  82 600 (восемьдесят две тысячи шестьсот) рублей из федерального бюджета с 2016 по 2024 годы осуществляется в рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края № 944 от 5 октября 2015 года.

Ресурсное обеспечение мероприятий в разрезе подпрограмм  на 2015-2024 годы представлено в таблице:

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Год реализации | всего | Источники финансирования |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | районный бюджет |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе муниципального образования Славянский район» | 2015 год | 11500,10 | 1957,60 | 8149,60 | 1392,90 |
|  |  | 2016 год | 35994,10 | 82,60 | 34520,20 | 1391,30 |
|  |  | 2017 год | 18550,70 | 0,00 | 17150,70 | 1400,00 |
|  |  | 2018 год | 26559,30 | 0,00 | 25214,00 | 1345,30 |
|  |  | 2019 год | 26309,10 | 0,00 | 24854,30 | 1454,80 |
|  |  | 2020 год | 27306,80 | 0,00 | 26000,00 | 1306,80 |
|  |  | 2021 год | 24590,20 | 0,00 | 24512,30 | 77,90 |
|  |  | 2022 год | 24512,30 | 0,00 | 24512,30 | 0,00 |
|  |  | 2023 год | 24512,30 | 0,00 | 24512,30 | 0,00 |
|  |  | 2024 год | 24512,30 | 0,00 | 24512,30 | 0,00 |
|  | Итого по подпрограмме | всего | 244347,20 | 2040,20 | 233938,00 | 8369,00 |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия в Славянском районе» | 2015 год | 1468,30 | 0,00 | 1468,30 | 0,00 |
|  |  | 2016 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 год | 1010,10 | 0,00 | 0,00 | 1010,10 |
|  |  | 2020 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 год | 1572,60 | 0,00 | 852,60 | 720,00 |
|  |  | 2022 год | 854,30 | 0,00 | 854,30 | 0,00 |
|  |  | 2023 год | 854,30 | 0,00 | 854,30 | 0,00 |
|  |  | 2024 год | 854,30 | 0,00 | 854,30 | 0,00 |
|  | Итого по подпрограмме | всего | 6613,90 | 0,00 | 4883,80 | 1730,10 |
| 3. | Подпрограмма № 3 «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в Славянском районе» | 2015 год | 1300,80 | 0,00 | 0,00 | 1300,80 |
|  |  | 2016 год | 1154,90 | 0,00 | 0,00 | 1154,90 |
|  |  | 2017 год | 1137,10 | 0,00 | 0,00 | 1137,10 |
|  |  | 2018 год | 2426,50 | 0,00 | 1177,40 | 1249,10 |
|  |  | 2019 год | 1234,60 | 0,00 | 1234,60 | 0,00 |
|  |  | 2020 год | 1281,60 | 0,00 | 1281,60 | 0,00 |
|  |  | 2021 год | 1273,40 | 0,00 | 1273,40 | 0,00 |
|  |  | 2022 год | 1273,40 | 0,00 | 1273,40 | 0,00 |
|  |  | 2023 год | 1273,40 | 0,00 | 1273,40 | 0,00 |
|  |  | 2024 год | 1273,40 | 0,00 | 1273,40 | 0,00 |
|  | Итого по подпрограмме | всего | 13629,10 | 0,00 | 8787,20 | 4841,90 |
|  | Всего по муниципальной программе | 2015 год | 14269,20 | 1957,60 | 9617,90 | 2693,70 |
|  |  | 2016 год | 37149,00 | 82,60 | 34520,20 | 2546,20 |
|  |  | 2017 год | 19687,80 | 0,00 | 17150,70 | 2537,10 |
|  |  | 2018 год | 28985,80 | 0,00 | 26391,40 | 2594,40 |
|  |  | 2019 год | 28553,80 | 0,00 | 26088,90 | 2464,90 |
|  |  | 2020 год | 28588,40 | 0,00 | 27281,60 | 1306,80 |
|  |  | 2021 год | 27436,20 | 0,00 | 26638,30 | 797,90 |
|  |  | 2022 год | 26640,00 | 0,00 | 26640,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 год | 26640,00 | 0,00 | 26640,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 год | 26640,00 | 0,00 | 26640,00 | 0,00 |
|  |  | всего | 264590,20 | 2040,20 | 247609,00 | 14941,00 |

5.Меры муниципального регулирования и управления рисками

с целью минимизации их влияния на достижение целей

муниципальной программы

Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства способствует стимулированию сельскохозяйственной деятельности района, результаты которой отражаются в целевых показателях.

6. Меры правового регулирования в сфере реализации

муниципальной программы.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере

реализации муниципальной программы:

| N п/п | Вид нормативного правового акта и порядок к нему | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе муниципального образования Славянский район» |  |  |  |  |
| 1. | Распоряжение администрации муниципального образования Славянский район | об определении уполномоченного органа по оказанию государственной услуги по предоставлению субсидий личным подсобным хозяйствам, крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям, ведущим деятельность в области сельскохозяйственного производства, на поддержку сельскохозяйственного производства. | администрация муниципального образования Славянский район | после подписания постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края и далее приказа министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности (ежегодно) |
| 2. | Распоряжение администрации муниципального образования Славянский район | об определении уполномоченного органа по оказанию государственной услуги по предоставлению субсидий личным подсобным хозяйствам, крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям ведущим деятельность в области сельскохозяйственного производства, и личным подсобным хозяйствам на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах | администрация муниципального образования Славянский район | после подписания постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края и далее приказа министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности (ежегодно) |
| 2. Подпрограмма «Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия в Славянском районе» |  |  |  |  |
| 1. | Закон Краснодарского края от 11 февраля 2020 года № 4206-КЗ «О регулировании отдельных вопросов в области обращения с животными на территории Краснодарского края». | - о регулировании отдельных вопросов в области обращения с животными на территории Краснодарского края; - об определении полномочий высшего исполнительного органа в области обращения с животными на территории Краснодарского края. | Департамент ветеринарии Краснодарского края, администрация муниципального образования Славянский район | Внесение изменений по мере необходимости |
| 2. | Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 08 июня 2020 года № 324 «Об утверждении Порядка осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Краснодарского края» | - утверждение порядка при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Краснодарского края при организации мероприятий уполномоченным органом Краснодарского края и органами местного самоуправления. | Департамент ветеринарии Краснодарского края, администрация муниципального образования Славянский район | Внесение изменений по мере необходимости |
| 3. | Соглашения между администрацией муниципального образования Славянский район и Департаментом ветеринарии Краснодарского края | -о предоставлении субвенций, выделяемых местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края из краевого бюджета на осуществление государственных полномочий Краснодарского края по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части обустройства в поселениях мест захоронения биологических отходов (скотомогильников, биотермических ям) либо уничтожения биологических отходов в специальных печах (крематорах); -о предоставлении субвенций на осуществление государственных полномочий Краснодарского края в области обращения с животными, предусмотренными законодательством в области обращения с животными, в том числе организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории муниципальных образований Краснодарского края. | администрация муниципального образования Славянский район | ежегодно – при наличии финансирования из краевого и районного бюджетов |
| 3. Подпрограмма «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в Славянском районе» |  |  |  |  |
| 1. | постановление администрации муниципального образования Славянский район | о подготовке и проведении районного праздника «Урожай» | администрация муниципального образования Славянский район | IV квартал текущего года |

7. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Славянский район от 04 июля 2018 года № 1601 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Славянский район».

8. Механизм реализации муниципальной программы

и контроль за ее выполнением

Текущее управление муниципальной программой и входящими в нее подпрограммами  осуществляет ее координатор – управление сельского хозяйства администрации муниципального образования Славянский район (далее - управление сельского хозяйства), который:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с координаторами подпрограмм, участниками муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы и перечень координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте муниципального образования Славянский район в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

размещает утвержденную муниципальную программу и соответствующий правовой акт (в формате  pdf) на официальном сайте администрации муниципального образования  Славянский район в разделе Экономика - Муниципальные программы в течение не более 15 рабочих дней со дня подписания правового акта;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

МБУ «СИКЦ», являющееся участником программы:

- совместно с координатором муниципальной программы осуществляет разработку и реализацию плана основных мероприятий программы;

- несет ответственность за достижение целевых показателей целевой программы, основных мероприятий;

- осуществляет распределение объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период по мероприятиям, входящим в муниципальную программу;

- формирует предложения по внесению изменений в программу, план  мероприятий муниципальной программы, направляет их координатору программы;

- разрабатывает и представляет координатору программы отчеты о реализации муниципальной программы, основных мероприятий;

- несет ответственность за нецелевое использование бюджетных средств.

Координатор муниципальной программы ежегодно, не позднее 31 декабря текущего финансового года, утверждает план реализации муниципальной программы на очередной год по установленной форме.

В процессе реализации муниципальной программы координатор может принимать решения о внесении изменений в план реализации муниципальной программы, не чаще 1 раза в квартал. Координатор муниципальной программы осуществляет контроль за выполнением плана реализации муниципальной программы.

Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Славянский район об утверждении форм отчетности для осуществления мониторинга реализации муниципальных программ.

Управление сельского хозяйства администрации муниципального образования Славянский район, являясь главным распорядителем бюджетных средств:

заключает соглашения с получателями субсидий (субвенций) в установленном законодательством порядке;

обеспечивает соблюдение получателями субсидий условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий, предусмотренных подпрограммой;

обеспечивает достижение значений показателей, результативности предоставления субвенций из краевого бюджета, в соответствии с утвержденным порядком расходования субвенций из краевого бюджета на осуществление государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства.

Субвенции муниципальному образованию Славянский район на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в области сельскохозяйственного производства предоставляются в пределах объемов, утвержденных Законом Краснодарского края от 23 декабря 2020 г. № 4380-КЗ «О краевом бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», а также постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015 № 944, которым утверждена государственная программа Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», в целях реализации законов Краснодарского края от 05 мая 2019 года «4024-КЗ «О наделении органов местного самоуправления в Краснодарском крае отдельными государственными полномочиями Краснодарского края по поддержке сельскохозяйственного производства и от 27 сентября 2012 г. № 2584-КЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края государственными полномочиями Краснодарского края в области обращения с животными, предусмотренными законодательством в области обращения с животными, в том числе организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории муниципальных образований Краснодарского края».

В рамках подпрограммы «Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия в Славянском районе» предусмотрено размещение муниципального заказа в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ от 05 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Ответственность несет координатор программы.

Контроль за ходом выполнения муниципальной программы осуществляет заместитель главы администрация  муниципального образования Славянский район, начальник управления сельского хозяйства.»

Заместитель главы муниципального

образования Славянский район,

начальник управления

сельского хозяйства  								А.В. Лысенков