Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Славянский район

от ___________ № __________

«Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования

Славянский район

от 29 декабря 2014 г.  № 3492

(в редакции постановления

администрации муниципального

образования Славянский район

от ___________ № __________)

| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МО Славянский район |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | «Развитие сельского хозяйства» |  |  |
| ### 1. Паспорт муниципальной программы |  |  |  |
| Координатор муниципальной программы |  | Управление сельского хозяйства администрации муниципального образования Славянский район |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы |  | Не предусмотрены |  |  |
| Участники муниципальной программы |  | Управление сельского хозяйства администрации муниципального образования Славянский район |  |  |
| Период реализации |  | 2015 - 2027 годы первый этап: 2015-2024 годы, второй этап: 2025-2027 годы |  |  |
| Цели муниципальной программы |  | - поддержание и дальнейшее развитие сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования, - стабилизация эпизоотической ситуации, обеспечение ветеринарно-санитарного благополучия на территории муниципального образования Славянский район в части защиты населения от болезней, общих для человека и животных, - развитие приоритетных отраслей сельского хозяйства и получение высоких показателей производства сельскохозяйственных организаций района, расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия |  |  |
| Направления |  | Не предусмотрены |  |  |
| Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы за период ее реализации, тыс. рублей |  | Всего 260 815,8 тыс. руб., в том числе первый этап: 212 390,0 тыс. руб., второй этап: 48 425,8 тыс. руб. |  |  |
| Увязка со стратегическими целями стратегии социально-экономического развития Краснодарского края |  | СЦ-9 (АПК) |  |  |
| Влияние на достижение национальных целей развития Российской Федерации |  | достойный эффективный труд и успешное предпринимательство, цифровая трансформация |  |  |
| ### 2. Целевые показатели муниципальной программы |  |  |  |

| № п/п |  | Наименование показателя |  |  | Единица измерения <2> |  | Базовое значение <3> |  |  | Значения показателя |  |  |  |  |  | Документ <4> |  |  | Ответственный за достижение показателя <5> |  | Связь с показателями НЦ, ОМС, ГП <6> |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |  |
| 1 |  | Показатели целей муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Цель муниципальной программы - поддержание и дальнейшее развитие сельскохозяйственной деятельности, в том числе в малых формах хозяйствования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Темп роста производства продукции сельского хозяйства в малых формах хозяйствования |  |  | % |  |  |  |  | 105,0 |  | 102,0 |  | 101,8 | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия |  |  |  | Управление сельского хозяйства администрации муниципального образования Славянский район |  | ГП: индекс производства продукции сельского хозяйства |  |  |
| 2 |  | Показатели процессной части муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Мероприятие «Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе муниципального образования Славянский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  | Производство мяса скота и птицы (в живом весе) |  |  | тыс. тонн |  |  |  |  | 4,1 |  | 4,1 |  | 4,2 | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия |  |  |  | Управление сельского хозяйства администрации муниципального образования Славянский район |  | ГП: производство мяса скота и птицы |  |  |
| 2.1.2 |  | Производство молока |  |  | тыс. тонн |  |  |  |  | 9,3 |  | 9,3 |  | 9,3 | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия |  |  |  | Управление сельского хозяйства администрации муниципального образования Славянский район |  | ГП: производство молока |  |  |
| 2.1.3 |  | Производство овощей |  |  | тыс. тонн |  |  |  |  | 10,3 |  | 10,4 |  | 10,6 | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия |  |  |  | Управление сельского хозяйства администрации муниципального образования Славянский район |  | ГП: производство овощей |  |  |
| 2.1.4 |  | Количество субсидий, полученных малыми формами хозяйствования (ЛПХ, ИП, КФХ), осуществляющим деятельность в области сельскохозяйственного производства на территории МО Славянский район |  |  | ед. |  |  |  |  | 67 |  | 67 |  | 67 |  |  |  |  | Управление сельского хозяйства администрации муниципального образования Славянский район |  |  |  |  |
| 2.1.5 |  | Количество ЛПХ И КФХ на территории района |  |  | ЛПХ, ед. |  |  |  |  | 24039 |  | 24039 |  | 24039 |  |  |  |  | Управление сельского хозяйства администрации муниципального образования Славянский район |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | КФХ, ед. |  |  |  |  | 112 |  | 112 |  | 112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Мероприятие «Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия в Славянском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 |  | Численность отловленных животных |  |  | ед. |  |  |  |  | 30 |  | 30 |  | 30 | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия |  |  |  | Управление сельского хозяйства администрации муниципального образования Славянский район |  | ГП: Выполнение плана диагностических, ветеринарно-санитарных и противоэпизоотических мероприятий на территории Краснодарского края |  |  |
| 2.3 |  | Мероприятие «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в Славянском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 |  | Урожайность зерновых культур |  |  | ц/га |  |  |  |  | 62,4 |  | 62,3 |  | 62,4 |  |  |  |  | Управление сельского хозяйства администрации муниципального образования Славянский район |  |  |  |  |
| СВЕДЕНИЯ о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей № п/п <1>; Наименование целевого показателя; Единица измерения (по ОКЕИ); Тенденция развития целевого показателя; Методика расчета целевого показателя (формула), алгоритм формирования формул, методологические пояснения к базовым показателям, используемым в формуле <2>; Источник исходных данных для расчета значения (формирования данных) целевого показателя; Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя <3>; Временные характеристики целевого показателя <4>. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. 1.1.1; Темп роста производства продукции сельского хозяйства в малых формах хозяйствования; в % к предыдущему году; увеличение; ТПМФХ= ППтгх100/ППпг, где ТПМФХ – темп производства в малых формах хозяйствования, ППтг – производство продукции в малых формах хозяйствования в сопоставимых ценах в оцениваемом году, ППпг –производство продукции в малых формах хозяйствования в сопоставимых ценах в году, предшествующему оцениваемому году; Показатели за отчетные периоды определяются на основе данных государственного статистического наблюдения, целевые показатели на плановый период определяются в соответствии с согласованным Прогнозом социально-экономического развития муниципального образования Славянский район; Управление сельского хозяйства; ежегодно. 2.1.1; Производство мяса скота и птицы (в живом весе); тыс. тонн; увеличение; Методика расчёта целевых показателей не предусмотрена; Показатели за отчетные периоды определяются на основе данных государственного статистического наблюдения, целевые показатели на плановый период определяются в соответствии с согласованным Прогнозом социально-экономического развития муниципального образования Славянский район; Управление сельского хозяйства; ежегодно. 2.1.2; Производство молока; тыс. тонн; увеличение; Методика расчёта целевых показателей не предусмотрена; Показатели за отчетные периоды определяются на основе данных государственного статистического наблюдения, целевые показатели на плановый период определяются в соответствии с согласованным Прогнозом социально-экономического развития муниципального образования Славянский район; Управление сельского хозяйства; ежегодно. 2.1.3; Производство овощей; тыс. тонн; увеличение; Методика расчёта целевых показателей не предусмотрена; Показатели за отчетные периоды определяются на основе данных государственного статистического наблюдения, целевые показатели на плановый период определяются в соответствии с согласованным Прогнозом социально-экономического развития муниципального образования Славянский район; Управление сельского хозяйства; ежегодно. 2.1.4; Количество субсидий, полученных малыми формами хозяйствования (ЛПХ, ИП, КФХ), осуществляющим деятельность в области сельскохозяйственного производства на территории МО Славянский район; ед.; увеличение; Целевой показатель за отчетные годы определяется по факту количества заявителей, которым фактически перечислены денежные средства согласно представленному пакету документов, полностью соответствующему нормативно-правовому акту МО Славянский район, определяющему порядок предоставления субсидий. Целевые показатели на плановый период определяются на основании Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 18.07..2024 № 450 «О внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 25.07.2017 № 550 «Об утверждении Порядка предоставления местным бюджетам субвенций из краевого бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в области сельскохозяйственного производства, в рамках реализации мероприятия государственной программы Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».; Закон Краснодарского края «О краевом бюджете на текущий финансовый год и на плановый период», отчетные данные Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края об освоенных субсидиях муниципальным образованием и количестве получателей (ГИС «1С:Учет субсидий), Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 18.07.2024 № 450 «О внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 25.07.2017 № 550 «Об утверждении Порядка предоставления местным бюджетам субвенций из краевого бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в области сельскохозяйственного производства, в рамках реализации мероприятия государственной программы Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» Постановление администрации МО Славянский район № 1335 от 15.05.2024 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств краевого бюджета гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в области сельскохозяйственного производства на территории муниципального образования Славянский район»; Управление сельского хозяйства; ежегодно. 2.1.5; Количество ЛПХ И КФХ на территории района; ед.; увеличение; Методика расчёта целевых показателей не предусмотрена.; Показатели за отчетные периоды определяются на основе данных государственного статистического наблюдения, целевые показатели на плановый период определяются в соответствии с согласованным Прогнозом социально-экономического развития муниципального образования Славянский район; Управление сельского хозяйства; ежегодно. 2.2.1; Численность отловленных животных; ед.; снижение; Методика расчёта целевых показателей не предусмотрена.; Показатель устанавливается Приказом Департамента ветеринарии Краснодарского края «Об утверждении объемов субвенций, выделяемых местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края из краевого бюджета на осуществление государственных полномочий Краснодарского края в области обращения с животными, предусмотренных законодательством в области обращения с животными, в том числе организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории муниципальных образований Краснодарского края».; Управление сельского хозяйства; ежегодно. 2.3.1; Урожайность зерновых культур; ц/га; увеличение; Методика расчёта целевых показателей не предусмотрена.; Федеральный статистический отчет по форме 29-СХ, целевые показатели на плановый период определяются в соответствии с согласованным Прогнозом социально-экономического развития муниципального образования Славянский район; Управление сельского хозяйства; ежегодно. ### 3. Структура муниципальной программы |
| #### 3.1. Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Общая характеристика, наименование мероприятия <2> |  | Год реализации | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | Результат реализации мероприятия <7> |  |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения результата реализации мероприятия по годам |  | Ответственный за достижение результата <4> |  | Связь с показателями целей муниципальной программы <5> |  |
|  |  |  |  | всего |  | в разрезе источников финансирования <3> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  | КБ | МБ |  | ВБИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  |  | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 |  |
| Задача муниципальной программы - создание условий для развития малого предпринимательства в агропромышленном комплексе, стимулирование увеличения производства основных видов сельскохозяйственной продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Процессное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию процессного мероприятия - управление сельского хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе муниципального образования Славянский район |  | 2025 год | 13670,5 |  | 0,0 |  | 13670,5 | 0,0 |  | 0,0 |  | Результат предоставление субсидий – производство реализации сельскохозяйственной продукции |  |  |  | тонн | 165 тонн овощей и ягод, 102 тонны мяса |  | управление сельского хозяйства |  | 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1. Финансовая государственная поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, ведущих деятельность в области сельскохозяйственного производства |  |  | 6315,0 |  | 0,0 |  | 6315,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 58 тонн овощей и ягод, 47 тонн мяса |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.2. Финансовая государственная поддержка развития личных подсобных хозяйств в области сельскохозяйственного производства |  |  | 150,5 |  | 0,0 |  | 150,5 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 3,5 тонн овощей и ягод, 2 тонны мяса |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.3. Финансовая государственная поддержка развития граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» по направлению «Мой огород – мой бизнес» |  |  | 7205,0 |  | 0,0 |  | 7205,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 88 тонн овощей и ягод, 54 тонны мяса |  |  |  |  |  |
|  | 2026 год |  |  | 13670,0 |  | 0,0 |  | 13670,5 | 0,0 |  | 0,0 |  | Результат предоставление субсидий – производство реализации сельскохозяйственной продукции |  |  |  | тонн | 165 тонн овощей и ягод, 102 тонны молока |  |  |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1. Финансовая государственная поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, ведущих деятельность в области сельскохозяйственного производства |  |  | 6315,0 |  | 0,0 |  | 6315,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 58 тонн овощей и ягод, 47 тонн мяса |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.2. Финансовая государственная поддержка развития личных подсобных хозяйств в области сельскохозяйственного производства |  |  | 150,5 |  | 0,0 |  | 150,5 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 3,5 тонн овощей и ягод, 2 тонны мяса |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.3. Финансовая государственная поддержка развития граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» по направлению «Мой огород – мой бизнес» |  |  | 7205,0 |  | 0,0 |  | 7205,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 88 тонн овощей и ягод, 54 тонны мяса |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 год | 13670,5 |  | 0,0 |  | 13670,5 | 0,0 |  | 0,0 |  | Результат предоставление субсидий – производство реализации сельскохозяйственной продукции |  |  |  | тонн | 165 тонн овощей и ягод, 102 тонны молока |  |  |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1. Финансовая государственная поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, ведущих деятельность в области сельскохозяйственного производства |  |  | 6315,0 |  | 0,0 |  | 6315,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 58 тонн овощей и ягод, 47 тонн мяса |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.2. Финансовая государственная поддержка развития личных подсобных хозяйств в области сельскохозяйственного производства |  |  | 150,5 |  | 0,0 |  | 150,5 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 3,5 тонн овощей и ягод, 2 тонны мяса |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.3. Финансовая государственная поддержка развития граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» по направлению «Мой огород – мой бизнес» |  |  | 7205,0 |  | 0,0 |  | 7205,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 88 тонн овощей и ягод, 54 тонны мяса |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 2025 год | 13670,5 |  | 0,0 |  | 13670,5 | 0,0 |  | 0,0 |  | X |  |  |  | X | X |  | X |  | X |  |
|  |  |  | 2026 год | 13670,5 |  | 0,0 |  | 13670,5 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 год | 13670,5 |  | 0,0 |  | 13670,5 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача муниципальной программы - предупреждение возникновения и распространения заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных животных и птиц, выполнение противоэпизоотических мероприятий, направленных на регулирование численности безнадзорных животных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Процессное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию процессного мероприятия – управление сельского хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия в Славянском районе |  | 2025 год | 548,9 |  | 0,0 |  | 548,9 | 0,0 |  | 0,0 |  | Количество отловленных животных без владельцев |  |  |  | ед. | 30 |  | управление сельского хозяйства |  | 2.2.1 |  |
|  |  |  | 2026 год | 548,9 |  | 0,0 |  | 548,9 | 0,0 |  | 0,0 |  | Количество отловленных животных без владельцев |  |  |  | ед. | 30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 год | 548,9 |  | 0,0 |  | 548,9 | 0,0 |  | 0,0 |  | Количество отловленных животных без владельцев |  |  |  | ед. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 2025 год | 548,9 |  | 0,0 |  | 548,9 | 0,0 |  | 0,0 |  | X |  |  |  | X | X |  | X |  | X |  |
|  |  |  | 2026 год | 548,9 |  | 0,0 |  | 548,9 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 год | 548,9 |  | 0,0 |  | 548,9 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача муниципальной программы - стимулирование увеличения производства основных видов сельскохозяйственной продукции, в том числе увеличение зерновых-колосовых культур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Процессное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию процессного мероприятия– управление сельского хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в Славянском районе |  | 2025 год | 1860,8 |  | 0,0 |  | 1860,8 | 0,0 |  | 0,0 |  | Увеличение урожайности зерновых культур |  |  |  | ц/га | 62,60 |  | управление сельского хозяйства |  | 2.3.1 |  |
|  |  |  | 2026 год | 1953,4 |  | 0,0 |  | 1953,4 | 0,0 |  | 0,0 |  | Увеличение урожайности зерновых культур |  |  |  | ц/га | 62,30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 год | 1953,4 |  | 0,0 |  | 1953,4 | 0,0 |  | 0,0 |  | Увеличение урожайности зерновых культур |  |  |  | ц/га | 62,40 |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 2025 год | 1860,8 |  | 0,0 |  | 1860,8 | 0,0 |  | 0,0 |  | X |  |  |  | X | X |  | X |  | X |  |
|  |  |  | 2026 год | 1953,4 |  | 0,0 |  | 1953,4 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 год | 1953,4 |  | 0,0 |  | 1953,4 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 4. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 4.1. Финансовое обеспечение первого этапа реализации муниципальной программы <1> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Наименование источника финансового обеспечения <2> | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |
| Всего, в том числе: | 212 390,0 |  |
| федеральный бюджет | 2 040,20 |  |
| бюджет Краснодарского края | 194 707,5 |  |
| местный бюджет | 15 642,3 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 |  |
| #### 4.2. Финансовое обеспечение второго этапа реализации муниципальной программы <1> |  |

| Наименование источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего, в том числе: | 16 080,2 | 16 172,8 | 16 172,8 | 48 425,8 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Краснодарского края | 16 080,2 | 16 172,8 | 16 172,8 | 48 425,8 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Объем налоговых расходов (справочно, при наличии) |  |  |  |  |
| Проектная часть (всего), в том числе: | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - |
| бюджет Краснодарского края | - | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - |
| Процессная часть (всего), в том числе: | 16 080,2 | 16 172,8 | 16 172,8 | 48 425,8 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Краснодарского края | 16 080,2 | 16 172,8 | 16 172,8 | 48 425,8 |
| местный бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Заместитель главы муниципального образования

Славянский район, начальник управления

сельского хозяйства 							       						                 А.В. Лысенков